## Hoja1
Cronograma de Proyecto de App del Cliente
Nombre de la Tarea | Duración | % Completado | Inicio | Fin | Proceso Predecesor | Nombre de Recursos
Servidor
Configuración del Servidor (Servidor) | esperando respuesta | 0 |  |  |  | Yosmer
Documentacion del servidor | esperando respuesta | 0 |  |  |  | Yosmer
Creación de end point (Postman) | esperando respuesta | 0 |  |  |  | Yosmer
Documentación de end point (Servidor) | esperando respuesta | 0 |  |  |  | Yosmer
Configurar métodos de entrada y salida de las APIs (Servidor) | esperando respuesta | 0 |  |  |  | Yosmer
Desarrollo de la estructura Base IONIC/VUE
Instalacion Ionic | 2 | 100 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | No aplica | Xavier
Configuracion Router |  | 100 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No aplica | Xavier
Configuracion Vista |  | 100 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No aplica | Xavier
Configuracion Componente |  | 100 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No aplica | Xavier
Centralizar los elementos de Ionic |  | 40 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | No aplica | Xavier
Configurar Reactividad |  | 50 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | No aplica | Xavier
Configurar metodo de entrada y salida de las APIs |  | 50 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | Servidor | Xavier
Configurar Langues |  | 100 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | No aplica | Xavier
Validar las reglas de la estructura base |  | 10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | No aplica | Xavier
Desarrollo de la APP Cliente
1 Pantalla de Introducción | 1 | 50 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No aplica | Xavier
1.1 Pantalla de Ingreso a la App Login / Google / Facebook | 3 | 50 | 2023-02-15 | 2023-02-18 | Servidor | Xavier
1.2 Inicio de sesión con correo electrónico | 1 | 50 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Servidor | Xavier
1.3 Creación de cuenta | 1 | 50 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Servidor | Xavier
1.4 Verificación de cuenta | 1 | 0 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Servidor | Xavier
1.5 Recuperación de contraseña | 1 | 50 | 2023-02-25 | 2023-03-25 | Servidor | Xavier
1.6 Menú de navegación | 1 | 15 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | No Aplica | Xavier
1.7 Pantalla de Configuracion de Usuario | 1 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Servidor | Xavier
1.8 Acceso biométrico | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | No aplica | Xavier | fecha tope 3 de marzo
2 Módulo de Vehículo | 0 | 0 | 2023-03-04 | 2023-03-10 | Servidor | Xavier
2.1 Agregar Vehículo | 0 | 0 | 2023-03-04 | 2023-03-11 | Servidor | Xavier
2.2 Registro de Tipo, Marca, Modelo, año, Placa, Color | 0 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | Servidor | Xavier
2.3 Tablero para seleccionar vehículo, añadir, editar o eliminar | 0 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | Servidor | Xavier | fecha tope 17 de marzo
3 Geolocalización | 0 | 0
3.1 Integrar Google Maps para la identificación de los CS | 0 | 0
3.2 Acceso a la configuración del CS más cercano | 0 | 0
3.3 Detalle de la dirección, contacto e información del CS | 0 | 0
3.4 Lista de CS (Para selección) | 0 | 0
4 Integración de Firebase Manejo de notificaciones | 0 | 0
4.1 Notificaciones Push | 0 | 0
4.2 Notificación in App | 0 | 0
4.3 Creación de Banners en la App | 0 | 0